## 시트1
WBS [ Python 머신러닝을 통한 주식 동향 예측 플랫폼 구현 ]
시퀀스 번호 | WBS ID | 작업명 | 작업 상세 | 업무 담당자 | 상태 | 시작 날짜 | 시작 시간 | 완료 날짜 | 완료 시간 | 진행 상황
| 1 | 분석 |  | - | 완료 | 2024-06-19 | 3:00 | 2024-06-20 | 10:00 | 100%
1 | 1.1 | 요구사항 정의 | 페이지 별 필요기능 기술 | 김진경, 최윤수 |  | 2024-06-19 | 3:00 | 2024-06-20 | 18:00 | 100%
2 | 1.2 | WBS 작성 | 업무 분업 계획 수립 | 김진경, 최윤수 |  | 2024-06-19 | 9:00 | 2024-06-20 | 10:00 | 100%
| 2 | 설계 |  | - | 완료 | 2024-06-20 | 10:00 | 2024-06-21 | 13:00 | 100%
3 | 2.1 | 프론트 엔드 구조 설계 | 전체 페이지 구조 및 페이지 별 필요 요소 설계 | 김진경, 최윤수 |  | 2024-06-20 | 10:00 | 2024-06-20 | 11:00 | 100%
4 | 2.2 | 백엔드 설계 | 백엔드 기능별 클래스 설계 | 김진경, 최윤수 |  | 2024-06-20 | 11:00 | 2024-06-20 | 14:00 | 100%
5 | 2.2.1 | 크롤링 기능 | 종목 코드 및 뉴스 데이터 수집 기능 | 최윤수 |  | 2024-06-20 | 14:00 | 2024-06-20 | 16:00 | 100%
6 | 2.2.3 | DB 설계 | 필요한 데이터베이스 테이블 설계 | 김진경 |  | 2024-06-20 | 14:00 | 2024-06-20 | 15:00 | 100%
7 | 2.2.4 | 머신러닝 모델 설계 | scikit-learn을 이요한 선형 회귀 모델 설계 | 김진경 |  | 2024-06-20 | 15:00 | 2024-06-21 | 13:00 | 100%
| 3 | 구현 |  | - | 완료 |  |  |  |  | 100%
8 | 3.1.1 | 메인 페이지 구현 | streamlit 사용하여 로그인, 회원가입, 정보제공 화면 구분 | 최윤수 |  | 2024-06-21 | 9:00 | 2024-06-27 | 12:00 | 100%
9 | 3.1.2 | 상세 페이지 구현 | streamlit 사용하여 주식 정보 차트 및 데이터 등 제공 | 김진경, 최윤수 |  | 2024-06-21 | 9:00 | 2024-06-28 | 16:20 | 100%
10 | 3.2.1 | 프로그램 코드 작성 | 클래스에서 정의한 함수 호출하여 전체 프로그램 구성 | 최윤수 |  | 2024-06-20 | 13:00 | 2024-06-28 | 16:40 | 100%
11 | 3.3.1 | DB 테이블 생성 | 회원가입 및 주식데이터 테이블 생성 | 김진경 |  | 2024-06-20 | 14:00 | 2024-06-20 | 16:00 | 100%
12 | 3.3.2 | 데이터셋 준비 | DB에서 데이터 추출 및 형식 가공 | 김진경 |  | 2024-06-20 | 16:00 | 2024-06-24 | 17:00 | 100%
13 | 3.4.1 | 종목 코드 크롤링 | 사용자 입력에 따른 종목 코드 크롤링 기능 구현 | 최윤수 |  | 2024-06-21 | 9:00 | 2024-06-25 | 17:40 | 100%
14 | 3.4.2 | 뉴스 데이터 크롤링 | 선택한 종목의 최근 뉴스 데이터 크롤링 기능 구현 | 최윤수 |  | 2024-06-21 | 13:00 | 2024-06-25 | 16:30 | 100%
15 | 3.5 | 머신러닝 모델 학습 | 기존 데이터로 머신러닝 수행하여 예측데이터 생성 | 김진경 |  | 2024-06-21 | 12:00 | 2024-06-28 | 18:00 | 100%
16 | 3.6 | 로그 파일 제작 | 예외처리 발생 시 로그 파일을 생성 해 작성하는 기능 구현 | 최윤수 |  | 2024-07-01 | 9:00 | 2024-07-01 | 12:30 | 100%
| 4 | 테스트 |  | - | -
16 | 4.1 | 로그 테스트 | 전체 코드 종합 후 예외 처리 발생 시 로그 파일 동작 확인 | 김진경, 최윤수 |  | 2024-07-01 | 12:40 | 2024-07-01 | 13:00 | 100%
16 | 4.2 | 단위 테스트 | pytest 등을 통하여 클래스별 함수 동작 확인 | 김진경, 최윤수 |  | 2024-06-19 | 9:00 | 2024-07-02 | 13:00 | 100%
17 | 4.3 | 통합 테스트 | 전체 코드 종합후 동작 확인 | 김진경, 최윤수 |  | 2024-07-01 | 9:00 | 2024-07-02 | 17:30 | 100%